## Slide 1
Revalorización interior de estaciones en red convencional Metro de Santiago

## Slide 2: Revalorización del interior de las estaciones convencionales
El modelo de cómo se abordará cada línea en etapas posteriores del proyecto hasta el año 2031.
Línea cumple 50 años operando, se consideran 2 estaciones
De modo que sea factible la intervención en el plazo de la etapa 1: 6-7 meses de ejecución.
Iluminación, diseño interior, máquinas de carga , PBC y eliminación de boleterías isla.
Etapa 1: Primeras 9 estaciones
Estaciones 50 años en operación
9 estaciones
Las estaciones de paso intervenidas en etapa 1 serán el modelo
Modernización Estaciones
Revalorizar estaciones de la red convencional por el aniversario de los 50 años de operación de Metro
Generar impacto con la intervención

## Slide 4
ESTRATEGIA PROYECTO
SEPT 2025
ETAPA 1
9 estaciones
Nov. 2027
ETAPA 2
20 estaciones
May. 2028
ETAPA 3
20 estaciones
Mar. 2029
ETAPA 4
20 estaciones
Mar.2030
ETAPA 5
20 estaciones
Feb. 2031
ETAPA 6
20 estaciones
L1 2 estaciones
L2 1 estaciones
L4 1 estaciones
L4A 3 estaciones
L5 1 estaciones
+80%
Estaciones al 2030 con Renovación interior
Revalorización del interior de estaciones en red convencional

## Slide 5
Revisión de revestimientos
  Reparación de revestimientos existentes
  Propuesta de nuevos revestimientos (cielos, frontones, pavimentos …) para renovar y mejorar imagen arquitectónica
  Puesta en valor de elementos o arquitectura existente
  Patrón de identidad arquitectónico por línea
  Revisión de elementos operacionales correspondientes a mantenimiento mayor.
1
2
2
3
ETAPA 1
1
REVALORIZACIÓN DEL INTERIOR DE ESTACIONES EN RED CONVENCIONAL

## Slide 6
  Iluminación funcional y arquitectónica de la estación y sus accesos
  8. Generar estándar para otros proyectos de modernización al interior de la estación.
5
6
7
8
REVALORIZACIÓN DEL INTERIOR DE ESTACIONES EN RED CONVENCIONAL
- ETAPA 1

## Slide 7
Etapa 1
Estaciones
Principios y objetivos
Permitirá contar con espacios revalorizados en 9 estaciones de la red convencional, con motivo del aniversario de los 50 años de operación de Metro.

## Slide 8
  L4A : San Ramón La Granja Santa Julia (2006)
Estación | Afluencia | Tipo de acceso
Santa Julia | 1.170 | Trinchera
La Granja | 1.995 | Trinchera
San Ramón | 1.810 | Trinchera
  Carácter de la renovación: Elevar el estándar de la calidad arquitectónica e igualar al resto de la red
Definición de estaciones
Revalorización del interior de estaciones en red convencional
San Ramón
La Granja
Santa Julia
Plaza Egaña
Departamental
Franklin
Neptuno
U de Chile

## Slide 9
9

## Slide 10
10
Imagen Objetivo – Vista 3D

## Slide 11
  L2: Departamental (1978)
Estación | Afluencia | Tipo de acceso
Departamental | 2.460 | Escotilla (2)
  Carácter de la renovación:
  Rescatar los revestimientos como elemento patrimonial de la ciudad, con una propuesta actualizada.
Definición de estaciones
Revalorización del interior de estaciones en red convencional
San Ramón
La Granja
Santa Julia
Plaza Egaña
Departamental
Franklin
Neptuno
U de Chile

## Slide 12
12

## Slide 13
13

## Slide 14
  L2: Franklin (1978)
Estación | Tipo estación | Estado rev | Tipo de acceso
Franklin | Combinación | Bueno | Edículos: 1 en L2 y 2 en L6
  Criterio de selección: Estación de alta exposición. Posibilidad de mejora zona de combinación con L6
  Carácter de la renovación:
  Rescatar los revestimientos como elemento patrimonial de la ciudad, con una propuesta actualizada.
Definición de estaciones
Revalorización del interior de estaciones en red convencional
San Ramón
La Granja
Santa Julia
Plaza Egaña
Departamental
Franklin
Neptuno
U de Chile

## Slide 15
  L4: Plaza Egaña (2005)
Estación | Tipo estación | Estado rev | Tipo de acceso
Plaza Egaña | Combinación | Malo | Escotilla (1)
  Criterio de selección: Estación con revestimientos en mal estado.
  Carácter de la renovación: Reparar filtraciones, restituyendo la espacialidad original del sistema constructivo y la habitabilidad frente al usuario.
  En etapa 1, el alcance en mesanina solamente considera Iluminación y señalética. El mejoramiento de revestimientos será considerado en una próxima etapa.
Definición de estaciones
Revalorización del interior de estaciones en red convencional
San Ramón
La Granja
Santa Julia
Plaza Egaña
Departamental
Franklin
Neptuno
U de Chile

## Slide 16
San Pablo Línea 1 (1975)
  Estación del tramo original 50 años (San Pablo - La Moneda)
Andén | Mesanina
Primera estación en contar con Puertas de andén
Iluminación
  Recambio de torniquetes por PBC
  Iluminación
  Mesanina intervenida y reconstruida post 18O
Puertas de
Andén L1
Recambio de torniquetes por PBC
Notes: Afluencia Promedio DL: 17.835
Solo PBC- PDA
SP no tiene revalorización interior (es un tema de construcción, no se quiere trabajar 2 proyectos grandes juntos por los tiempos acotados)

## Slide 17
  L1: Universidad de Chile (1977)
  Carácter de la renovación: Poner en valor la propuesta de arte de la estación y actualización de estándar de locales comerciales.
  Reconfiguración de locales comerciales, factibilidades técnicas de instalaciones (Eléctrica, Ventilación, Agua)
Definición de estaciones
Revalorización del interior de estaciones en red convencional
Estación | Tipo estación | Tipo de acceso
Universidad de Chile | Combinación | Edículos y escotillas
San Ramón
La Granja
Santa Julia
Plaza Egaña
Departamental
Franklin
Neptuno
U de Chile

## Slide 18
18
Estación Universidad de Chile – Vista General Nivel -1

## Slide 19: Estación Universidad de Chile – Vista General Nivel -2
19

## Slide 20: Estación Universidad de Chile – Imágenes Objetivo
20

## Slide 21: Imágenes objetivo Estación Universidad de Chile